关于印发《大通区儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》的通知

区疾控中心、各乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心，健康口腔行动各定点医疗机构：

现将《大通区儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

淮南市大通区卫生健康委员会

2025年3月10日

大通区儿童口腔疾病综合干预项目实施

方案

为加快推动健康口腔暖民心行动的工作部署和要求，进一步提升我区儿童口腔疾病综合干预项目的工作质量，确保圆满完成儿童口腔疾病综合干预项目任务，提高儿童健康水平，根据《大通区健康口腔行动方案》，结合我区实际情况，特制定本方案。

一、目标任务

1.口腔健康教育。开展规范化口腔健康教育推广和口腔健康知识宣传等活动，普及口腔健康知识，宣传健康口腔暖民心行动等，增强儿童及其家长增强口腔健康意识，及时预防和治疗口腔疾病。

2.局部涂氟项目。为儿童提供口腔健康检查和局部涂氟，儿童涂氟项目目标数为1000人。

3.窝沟封闭项目。为适龄儿童提供第一恒磨牙窝沟封闭服务，窝沟封闭项目目标数为170人

二、实施对象

（一）涂氟项目。

3—6岁儿童为目标人群，经口腔科医师检查，符合涂氟适应症者。

（二）窝沟封闭项目。

6—9岁儿童为目标人群，经口腔科医师检查，符合窝沟封闭适应症者。

三、完成时限

2025年年底前完成

四、职责分工

区卫健委负责确定项目医疗机构，拟定项目实施方案，组织项目实施，指导考评等；区疾控中心具体承担项目日常工作，在区卫健委领导下，负责宣传教育、质量控制、档案整理归档、数据审核等工作，牵头组织开展督导、考核、评估并汇总上报相关资料等；各项目定点医疗机构承担相关工作任务，组织相关专业技术力量负责完成对目标人群的口腔健康教育、口腔健康检查及窝沟封闭等工作，认真填写有关报表，对接受服务的儿童情况进行登记，根据要求规范开展工作；区教体局及相关学校积极配合开展儿童口腔疾病综合干预项目宣传，配合开展局部涂氟和窝沟封闭项目及口腔健康教育和健康促进工作，普及口腔卫生保健知识。

五、工作要求

1.宣传教育形式多样。丰富口腔卫生健康宣传形式。区疾控中心、各学校要利用新媒体，广泛开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的科普宣传活动，重点宣传口腔健康核心信息、儿童口腔疾病预防知识及综合干预服务信息等，提高儿童的口腔健康知识和自我保健意识，养成良好的口腔卫生行为习惯。引导适龄儿童家长自觉接受儿童口腔健康检查和各项干预措施，建议患有口腔疾病的儿童及早接受治疗。在全社会形成爱牙护牙、预防口腔疾病的良好氛围，动员和引导适龄儿童自觉参加局部涂氟和窝沟封闭。同时，街道社区卫生服务中心、各乡镇卫生院要结合日常工作开展口腔健康教育宣传，同时积极配合做好该项目的宣传工作。

2.项目开展注重效果，强化项目操作全程质量控制。根据工作任务严格筛选承担项目工作的口腔疾病防治机构和人员，提高口腔疾病防治能力和水平，各定点医疗机构要规范进行项目实施，操作过程要严格按照消毒操作规范进行,避免交叉感染。按照项目执行时间保质保量完成项目任务，按照工作规范要求完整准确填写相关表格，形成工作台账。

3.实施前后加强沟通，做好综合干预项目接续服务。按照“知情同意，自愿参与”的原则，将口腔健康检查、局部涂氟、窝沟封闭的意义、作用和做法等关键信息告知家长，并征得家长同意，主动自愿接受项目服务，对检查过程中发现有口腔问题的儿童，及时建议家长及早接受治疗。